# DOCUMENTAÇÃO EXECUTIVA

## ANÁLISE DE COMPLEXIDADE E PRAZOS — PROJETO PLANTEL LABS

## 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto Plantel Labs consiste no desenvolvimento de uma plataforma de organização de estudos com foco em usuários de concursos, estruturada como um case real interno para validação técnica, construção de portfólio e posicionamento estratégico.

O desenvolvimento segue uma abordagem incremental, com separação clara entre front-end e backend (arquitetura MVC), além de uma camada estratégica voltada à construção de produto e narrativa pública.

## 2. CONTEXTO OPERACIONAL

- Equipe: 3 desenvolvedores

- Disponibilidade: Finais de semana

- Capacidade estimada: ~48 horas semanais totais

- Natureza do projeto: Alta complexidade (técnica + estratégica)

## 3. ANÁLISE DE COMPLEXIDADE (MATRIZ DE KAI-FU LEE)

### 3.1 Baixa Criatividade / Baixa Compaixão

Tipo: Execução técnica estruturada

Atividades:

- Implementação do backend (MVC)

- CRUD de dados (usuários, editais, provas)

- Autenticação e integração com banco

- Integração inicial front-back

Complexidade: Média
Prazo estimado: 3 a 4 semanas

Impacto: Base estrutural do sistema

### 3.2 Baixa Criatividade / Alta Compaixão

Tipo: Experiência do usuário

Atividades:

- Organização da navegação (dashboard)

- Ajustes de usabilidade

- Refinamento da interface

- Validação com base no público-alvo

Complexidade: Média-Alta
Prazo estimado: 2 a 3 semanas

Impacto: Qualidade percebida pelo usuário

### 3.3 Alta Criatividade / Baixa Compaixão

Tipo: Arquitetura e produto

Atividades:

- Definição de escopo e funcionalidades

- Priorização de backlog

- Estruturação do roadmap técnico

- Decisões de escalabilidade

Complexidade: Alta
Prazo estimado: 2 semanas (com evolução contínua)

Impacto: Direcionamento técnico do projeto

### 3.4 Alta Criatividade / Alta Compaixão

Tipo: Estratégia e posicionamento

Atividades:

- Construção de narrativa do projeto

- Documentação pública (build in public)

- Criação de material institucional

- Estruturação de presença digital

Complexidade: Muito Alta
Prazo estimado: Contínuo (mínimo 4 a 6 semanas)

Impacto: Valor estratégico e comercial do projeto

## 4. CRONOGRAMA CONSOLIDADO

### Fase 1 — Fundação (Semanas 1 a 4)

- Estruturação do backend

- Integração inicial com front-end

- Primeiras funcionalidades operacionais

### Fase 2 — Funcionalidade (Semanas 5 a 7)

- Implementação completa do dashboard

- Filtros e dados reais

- Integração consolidada

### Fase 3 — Refinamento (Semanas 8 a 10)

- Ajustes de UX

- Correções e testes

- Estabilização do sistema

### Fase 4 — Posicionamento (Semanas 11 a 12)

- Documentação estruturada

- Landing page

- Construção de presença institucional

## 5. PRAZO TOTAL ESTIMADO

Duração: 10 a 12 semanas

Observação:
Este prazo considera dedicação parcial (finais de semana). Reduções de prazo exigem:

- Redução de escopo

- Ou aumento de carga horária

## 6. PRINCIPAIS RISCOS

- Integração tardia entre front-end e backend

- Uso de dados simulados prolongando validação real

- Sobrecarga da equipe (técnico + produto + estratégia)

- Falta de priorização clara

## 7. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

### Distribuição do time:

- Desenvolvedor 1: Backend (API, regras de negócio)

- Desenvolvedor 2: Front-end + integração

- Desenvolvedor 3: UX + produto + documentação

### Papel de liderança:

- Definição de prioridades

- Controle de escopo

- Garantia de alinhamento técnico

## 8. APLICAÇÃO DE IA GENERATIVA

### 8.1 Geração de backlog técnico

Uso de IA para transformar requisitos em tarefas estruturadas com critérios de aceite.

Benefício: Redução de ambiguidade e ganho de velocidade no planejamento

### 8.2 Assistente de desenvolvimento (agente de IA)

Geração de código base, validações e sugestões de melhoria.

Benefício: Aumento de produtividade com equipe reduzida

### 8.3 Automação de documentação e comunicação

Geração de logs de sprint, documentação técnica e conteúdo público.

Benefício: Conexão entre execução e posicionamento estratégico

## 9. CONCLUSÃO

O projeto é viável dentro do prazo estimado, desde que haja:

- Prioridade na construção da base técnica (backend primeiro)

- Controle rigoroso de escopo

- Uso estratégico de IA para tarefas operacionais

- Separação clara entre execução técnica e construção estratégica

O principal risco não está na tecnologia, mas na dispersão de foco e sobrecarga da equipe.

A execução disciplinada, com priorização correta, garante entrega funcional e geração de valor estratégico simultaneamente.